## 考核表第二版
项目监理部检查考核细则
项目监理部名称： |  |  |  |  | 项目总监： 考核日期： 序号：
序 号 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 标准分 | 应得分 |  | 实得分
[7 empty] | 分项 | 小计 | 自评 | 考核
[10 empty] | 分项 | 小计
1 | 项目 监理 机构 |  | 监理形象 | 公司标志牌、规章制度、质量方针和目标、监理工作守则 |  | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  | 公司标志牌、规章制度、质量方针和目标、监理工作守则
2 |  |  |  | 公司资质、营业执照（复印件） |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 公司资质、营业执照（复印件）
3 |  |  |  | 施工（总）图上墙；总进度计划，有形象进度；晴雨表，每日填写 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 施工（总）图上墙；总进度计划，有形象进度；晴雨表，每日填写
4 |  |  |  | 考勤表上墙，记录及时，考勤真实 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 考勤表上墙，记录及时，考勤真实
5 |  |  |  | 参建单位通讯联系表上墙 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 参建单位通讯联系表上墙
6 |  |  |  | 上班佩戴工作牌，下现场戴安全帽 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 上班佩戴工作牌，下现场戴安全帽
7 |  |  |  | 检查时，总监（代表）、驻地监理工程师不缺席 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 检查时，总监（代表）、驻地监理工程师不缺席
8 |  |  |  | 办公场所清洁卫生、办公文具摆放整齐、桌面上不堆放无关书报、各类监理资料和监理设施（计算机、打印机、仪器等）摆放整齐、保管良好 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 办公场所清洁卫生、办公文具摆放整齐、桌面上不堆放无关书报、各类监理资料和监理设施（计算机、打印机、仪器等）摆放整齐、保管良好
9 |  |  | 机构设置、配置 书面手续齐全 | 监理机构人员配置合理、职责明确 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 监理机构人员配置合理、职责明确
10 |  |  |  | 印章启用函与印章专人保管 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 印章启用函与印章专人保管
11 |  |  |  | 总监（代表）任命书 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 总监（代表）任命书
12 |  |  |  | 监理人员调整记录 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 监理人员调整记录
13 |  |  |  | 项目部应保存监理人员资格证、上岗证复印件（总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等） |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 项目部应保存监理人员资格证、上岗证复印件（总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等）
14 |  |  |  | 有必要的规范和检测工具，不得使用过期规范 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 有必要的规范和检测工具，不得使用过期规范
15 |  |  | 公司制度执行情况 | 公司文件/公司通知/刊物传达到位（传阅签字） |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 公司文件/公司通知/刊物传达到位（传阅签字）
16 |  |  |  | 定期召开监理内部会议（周期由第一次内部会议确定，每月不少于一次）有记录 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 定期召开监理内部会议（周期由第一次内部会议确定，每月不少于一次）有记录
17 | 监理单位 报送资料 |  | 向业主提交办理施工许可证相关监理资料 | 工程已备案（项目部留备案表或复印件） |  | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 工程已备案（项目部留备案表或复印件）
18 |  |  |  | 备案 资料 齐全 | 项目监理机构组织形式及人员构成 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 项目监理机构组织形式及人员构成
19 |  |  |  |  | 监理规划、监理细则 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 监理规划、监理细则
20 |  |  |  |  | 监理中标通知书（政府重点工程需提供发改委重点办开工报告） | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 监理中标通知书（政府重点工程需提供发改委重点办开工报告）
21 |  |  |  |  | 《施工组织设计》审查（附监理报审表） | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 《施工组织设计》审查（附监理报审表）
22 |  |  |  |  | 专职、特种作业人员资格证、上岗证审查 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 专职、特种作业人员资格证、上岗证审查
23 | 开/复工 条件审查 |  | 监理规范5.2.8条规定 | 开工审批手续完整（在实际开工前审批、附件齐全—含A1表、施工许可证是重点） |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 开工审批手续完整（在实际开工前审批、附件齐全—含A1表、施工许可证是重点）
24 |  |  |  | 开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知，通知无效时已报质监站） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知，通知无效时已报质监站）
25 |  |  |  | 工程暂停后必须有复工审批 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工程暂停后必须有复工审批
26 |  |  | 承包单位体系审查 | 审查承包单位的营业执照、资质等级、《质量保证体系》、《技术管理体系》、《质量管理体系》、《安全保证体系》等 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 审查承包单位的营业执照、资质等级、《质量保证体系》、《技术管理体系》、《质量管理体系》、《安全保证体系》等
27 | 分包单位 资质审查 |  | 监理规范5.2.5及5.2.6条规定执行情况 | 分包项目开工前审批报审表 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 分包项目开工前审批报审表
28 |  |  |  | 分包单位有关资料齐全 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 分包单位有关资料齐全
29 | 检测机构 审 查 |  | 监理规范5.4.5条 | 承包单位试验室（或自荐内控试验单位）资质考核 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 承包单位试验室（或自荐内控试验单位）资质考核
30 |  |  |  | 见证取样送检测单位选择符合地方规定（具省级建设行政主管部门颁发的资质证书和技术监督部门的计量认证证书） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 见证取样送检测单位选择符合地方规定（具省级建设行政主管部门颁发的资质证书和技术监督部门的计量认证证书）
31 | 施工组织设计（方案）审查及实施 |  | 监理规范5.2.3规定及建设部建质[2003]167号文件的执行情况 | 签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全的措施） |  | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全的措施）
32 |  |  |  | 施工组织设计（方案）在开工前（及时）审批，批准手续符合要求（当承包单位对已批准的施工组织设计调整、补充或变动时，应经专监审查，总监签认） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 施工组织设计（方案）在开工前（及时）审批，批准手续符合要求（当承包单位对已批准的施工组织设计调整、补充或变动时，应经专监审查，总监签认）
33 |  |  |  | 违反强标内容未标识扣1分，签字不负责任扣1分 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 违反强标内容未标识扣1分，签字不负责任扣1分
34 |  |  |  | 承包单位是否按施工组织设计（方案）来实施 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 承包单位是否按施工组织设计（方案）来实施
35 | 监理规划 |  | 符合监理规范4.1节规定 | 审批手续符合规定（总监主持编制、公司技术负责人批准） |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 审批手续符合规定（总监主持编制、公司技术负责人批准）
36 |  |  |  | 编制和报送及时（在监理合同签订、收到设计文件后开始；第一次工地会议前报公司及建设单位） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 编制和报送及时（在监理合同签订、收到设计文件后开始；第一次工地会议前报公司及建设单位）
37 |  |  |  | 内容（全面、符合项目实际情况并具可操作性） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 内容（全面、符合项目实际情况并具可操作性）
38 |  |  |  | 编制依据准确（符合监理规范、现行技术规范要求，不得引用废止规范） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 编制依据准确（符合监理规范、现行技术规范要求，不得引用废止规范）
39 | 监 理 实施细则 |  | 符合监理规范4.2节规定 | 范围（对中型及以上或专业性强的项目需编制实施细则） |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 范围（对中型及以上或专业性强的项目需编制实施细则）
40 |  |  |  | 内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施）
41 |  |  |  | 时间（专业工程开工前完成） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 时间（专业工程开工前完成）
42 |  |  |  | 依据准确（不得引用废止规范） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 依据准确（不得引用废止规范）
43 |  |  |  | 审批（专业监理工程师编制、总监批准） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 审批（专业监理工程师编制、总监批准）
44 | 例会纪要、报告 |  | 符合监理规范5.3节规定符合公司企业标准规定情况 | 有第一次工地例会纪要、监理交底记录 |  | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 有第一次工地例会纪要、监理交底记录
45 |  |  |  | 工地例会定期召开，记录齐全，会议纪要编写及时、详细、规范 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 工地例会定期召开，记录齐全，会议纪要编写及时、详细、规范
46 |  |  |  | 阶段报告（如地基与基础和主体结构验收等） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 阶段报告（如地基与基础和主体结构验收等）
47 |  |  |  | 专题报告 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 专题报告
48 |  |  |  | 监理业务手册 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 监理业务手册
49 |  |  |  | 工作总结 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工作总结
50 | 监理工程师通知及回复 |  | 符合监理规范5.4.11 | 出现质量缺陷、安全隐患、文明施工问题时及时下达监理工程师通知 |  | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 出现质量缺陷、安全隐患、文明施工问题时及时下达监理工程师通知
51 |  |  |  | 通知单依据充足、用词准确，指令正确、书写规范，不得出现错别字 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 通知单依据充足、用词准确，指令正确、书写规范，不得出现错别字
52 |  |  |  | 有整改回复、有监理人员整改复查记录 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 有整改回复、有监理人员整改复查记录
53 |  |  |  | 出现拒不整改时书面通知建设单位、质监站 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 出现拒不整改时书面通知建设单位、质监站
54 | 设计文件审查变更 |  | 设计文件审查变更手续齐全 | 施工图审查与批准手续完备 |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 施工图审查与批准手续完备
55 |  |  |  | 设计图经设计交底、会审、有纪要，签章齐全有效 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 设计图经设计交底、会审、有纪要，签章齐全有效
56 |  |  |  | 设计变更书面手续完整 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 设计变更书面手续完整
57 | 监理月报 |  | 监理规范7.2节 | 内容全面（三控制、二管理、一协调、安全）、签章齐全 |  | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 内容全面（三控制、二管理、一协调、安全）、签章齐全
58 |  |  |  | 报送及时（5日前送公司和建设单位），不缺期 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 报送及时（5日前送公司和建设单位），不缺期
59 | 监理日记 |  | 符合公司企业标准规定情况 | 内容真实、详细、抓住要点，记录及时准确 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 内容真实、详细、抓住要点，记录及时准确
60 |  |  |  | 总监检查（每月不少于2次、签字并签署意见） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 总监检查（每月不少于2次、签字并签署意见）
61 | 旁站监理 |  | 建字（2002）189号规定 | 编制旁站监理方案（内容符合建字（2002）189号规定） |  | 2.5 | 2.5 | 5.5 |  |  |  | 编制旁站监理方案（内容符合建字（2002）189号规定）
62 |  |  |  | 旁站记录（及时、完整、真实），总监检查 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 旁站记录（及时、完整、真实），总监检查
63 | 竣工验收审 查 |  | 竣工验收符合统标、规范规定 | 竣工验收资料审查有记录 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 竣工验收资料审查有记录
64 |  |  |  | 现场实物质量检查有记录 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 现场实物质量检查有记录
65 |  |  |  | 有工程质量评估报告并符合规定 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 有工程质量评估报告并符合规定
66 | 测量放线控制检查 |  |  | 原始基准点（或规划部门引至场内的控制点）书面通知承包单位 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 原始基准点（或规划部门引至场内的控制点）书面通知承包单位
67 |  |  |  | 控制网、水准点复核及其保护措施检查签证 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 控制网、水准点复核及其保护措施检查签证
68 |  |  |  | 对承包单位报送的施工测量放线成果进行复核和确认（有复核点位数据） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 对承包单位报送的施工测量放线成果进行复核和确认（有复核点位数据）
69 |  |  |  | 沉降观察及时，资料完整 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 沉降观察及时，资料完整
70 | 材料/设备/构配件报验 |  | 材料报验手续齐、内容齐全 | 质保资料齐全（复验项目符合规范规定） |  | 1.5 | 1.5 | 6 |  |  |  | 质保资料齐全（复验项目符合规范规定）
71 |  |  |  | 对进场实物（采用平行检验或见证取样方式）检查、审批手续齐全 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 对进场实物（采用平行检验或见证取样方式）检查、审批手续齐全
72 |  |  |  | 未经监理签认同意及不合格材料不得用于工程（违者有整改通知、阻止无效报质监站） |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 未经监理签认同意及不合格材料不得用于工程（违者有整改通知、阻止无效报质监站）
73 |  |  |  | 签字时间符合逻辑（复验报告提供前不应签认合格） |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 签字时间符合逻辑（复验报告提供前不应签认合格）
74 | 隐检报验 |  | 隐蔽验收符合要求 | 隐检报验项目符合规范规定 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 隐检报验项目符合规范规定
75 |  |  |  | 隐检项目进行认真检查；签认手续完整（进入下道工序前） |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 隐检项目进行认真检查；签认手续完整（进入下道工序前）
76 | 阶段验评 报 验 |  |  | 检验批、分项、分部、单位工程划分符合规定 |  | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 检验批、分项、分部、单位工程划分符合规定
77 |  |  |  | 验收程序和组织符合规定（对暂时不能确认的项目先不填） |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 验收程序和组织符合规定（对暂时不能确认的项目先不填）
78 |  |  |  | 验收签认手续完整 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 验收签认手续完整
79 | 见证取样和送检 |  | 建（2002）211号 | 手续（将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站；按计划并填写见证取样委托单，留复印件） |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 手续（将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站；按计划并填写见证取样委托单，留复印件）
80 |  |  |  | 送检计划（见证取样的内容、部位、数量和时间） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 送检计划（见证取样的内容、部位、数量和时间）
81 |  |  |  | 见证取样的部位、数量、程序和时间按计划执行 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 见证取样的部位、数量、程序和时间按计划执行
82 | 质量 控制 | 控制措施与方法 | 监理规范5.4节 | 要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认 |  | 1 | 1 | 22 |  |  |  | 要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认
83 |  |  |  | 对于新材料/新工艺/新技术/新设备时,要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 对于新材料/新工艺/新技术/新设备时,要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认
84 |  |  |  | 对承包单位的试验室进行考核（资质等级、试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、试验人员资格证书、本工程的试验项目及其要求） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 对承包单位的试验室进行考核（资质等级、试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、试验人员资格证书、本工程的试验项目及其要求）
85 |  |  |  | 定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况
86 |  |  |  | 对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的重点部位进行旁站 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的重点部位进行旁站
87 |  |  |  | 出现质量缺陷及时下达通知，要求整改，并检查整改结果 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 出现质量缺陷及时下达通知，要求整改，并检查整改结果
88 |  |  |  | 出现存在重大质量隐患，可能造成事故或已经造成质量事故，通过总监及时下达工程暂停令（宜事先向建设单位报告），要求承包单位停工整改 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 出现存在重大质量隐患，可能造成事故或已经造成质量事故，通过总监及时下达工程暂停令（宜事先向建设单位报告），要求承包单位停工整改
89 |  |  |  | 对需返工处理或加固补强的质量事故，总监责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，项目监理机构对质量事故的处理结果进行跟踪检查和验收 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 对需返工处理或加固补强的质量事故，总监责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，项目监理机构对质量事故的处理结果进行跟踪检查和验收
90 |  | 结构实体检验 | 相关规范条文（特别是强制性条文）规定执行情况检 | 有实体检验的实施计划 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 有实体检验的实施计划
91 |  |  |  | 同条件养护试块留置符合要求 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 同条件养护试块留置符合要求
92 |  |  |  | 实体检验试验有记录、评定结论准确、资料完整 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 实体检验试验有记录、评定结论准确、资料完整
93 |  | 实物与监理结论吻合 | 根据相应的施工验收规范现场抽检 | 结构外观质量 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 结构外观质量
94 |  |  |  | 结构尺寸偏差 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 结构尺寸偏差
95 |  |  |  | 影响质量的必要的技术措施（模板、脚手架安设、拆除等）是否规范到位 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 影响质量的必要的技术措施（模板、脚手架安设、拆除等）是否规范到位
96 |  |  |  | 隐蔽工程质量（钢筋搭接、安设及保护层、回填、预留洞、预埋件等） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 隐蔽工程质量（钢筋搭接、安设及保护层、回填、预留洞、预埋件等）
97 |  |  |  | 其它观感（根据工程实际选定） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 其它观感（根据工程实际选定）
98 | 投资控制 |  | 控制措施 与纠偏措施 | 认真进行工程计量（保存计量书面资料），计量按时、计量准确，工程款审核支付手续及时齐全 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 认真进行工程计量（保存计量书面资料），计量按时、计量准确，工程款审核支付手续及时齐全
99 |  |  |  | 工程款支付证书，付款签证符合规定 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 工程款支付证书，付款签证符合规定
100 | 进度控制 |  | 控制措施 与纠偏措施 | 有总进度计划及月作业计划并审批（应有审批报审表） |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 有总进度计划及月作业计划并审批（应有审批报审表）
101 |  |  |  | 有目标分析比较及纠偏措施（结合合同、计划、实际三方面情况） |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 有目标分析比较及纠偏措施（结合合同、计划、实际三方面情况）
102 | 安全与文明 控 制 |  | 《建设工程安全生产管理条例》建质（2000）237、建质（2003）82号 | 专项施工方案在实施前审批（强调符合强制性条文） | 深基坑围护及开挖（深度大于5m，或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂） | 1 | 1 | 21 |  |  |  | 深基坑围护及开挖（深度大于5m，或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂）
103 |  |  |  |  | 高耸大跨度承重支撑架搭设与拆除 | 1 | 1 |  |  |  |  | 高耸大跨度承重支撑架搭设与拆除
104 |  |  |  |  | 脚手架搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测，设计采用的构配件特性参与检测结果吻合） | 1 | 1 |  |  |  |  | 脚手架搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测，设计采用的构配件特性参与检测结果吻合）
105 |  |  |  |  | 施工临时用电 | 1 | 1 |  |  |  |  | 施工临时用电
106 |  |  |  |  | 塔吊安装与拆除 | 1 | 1 |  |  |  |  | 塔吊安装与拆除
107 |  |  |  |  | 影响施工安全的其它安全方案 | 2 | 2 |  |  |  |  | 影响施工安全的其它安全方案
108 |  |  |  | 安全 监理 措施 | 安全生产质保体系、制度、人员资格检查 | 1 | 1 |  |  |  |  | 安全生产质保体系、制度、人员资格检查
109 |  |  |  |  | 单独编制安全监理实施细则，有针对性 | 1 | 1 |  |  |  |  | 单独编制安全监理实施细则，有针对性
110 |  |  |  |  | 专项方案实施监督检查 | 1 | 1 |  |  |  |  | 专项方案实施监督检查
111 |  |  |  |  | 外架、大型施工机械投入使用前经验收、认可、按规定挂合格牌 | 1 | 1 |  |  |  |  | 外架、大型施工机械投入使用前经验收、认可、按规定挂合格牌
112 |  |  |  |  | 施工现场定期（每月不少于一次）安全检查，有记录，有承包单位整改反馈，并通知有关方 | 2 | 2 |  |  |  |  | 施工现场定期（每月不少于一次）安全检查，有记录，有承包单位整改反馈，并通知有关方
113 |  |  |  | 文明 施工 | 施工平面布置；围墙、门头、标语与现场标牌、六牌二图；场地道路硬化与排水；料具堆放、料具标识 | 1 | 1 |  |  |  |  | 施工平面布置；围墙、门头、标语与现场标牌、六牌二图；场地道路硬化与排水；料具堆放、料具标识
114 |  |  |  |  | 现场住宿（在建工程不允许住人）与生活设施 | 1 | 1 |  |  |  |  | 现场住宿（在建工程不允许住人）与生活设施
115 |  |  |  |  | 治安综合治理、保健急救、社区服务配合情况 | 1 | 1 |  |  |  |  | 治安综合治理、保健急救、社区服务配合情况
116 |  |  |  | 考核组检查项目监理部的安全文明检查记录，并现场实地抽查 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 考核组检查项目监理部的安全文明检查记录，并现场实地抽查
117 | 重大质量安全事故处理 |  |  | 应在24h内报告市监督总站和公司 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 应在24h内报告市监督总站和公司
118 |  |  |  | 及时下达工程暂停令 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 及时下达工程暂停令
119 |  |  |  | 事故处理方案的审批符合规定 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 事故处理方案的审批符合规定
120 |  |  |  | 跟踪、验收、处理记录完整并整理归档 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 跟踪、验收、处理记录完整并整理归档
121 | 合同管理 |  | 符合监理规范6章规定 | 施工合同、监理合同（复印件）、招投标文件齐全、补充协议、洽商记录齐全，保管良好 |  | 1.5 | 1.5 | 5.5 |  |  |  | 施工合同、监理合同（复印件）、招投标文件齐全、补充协议、洽商记录齐全，保管良好
122 |  |  |  | 工程变更管理符合程序，记录及时准确清晰 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工程变更管理符合程序，记录及时准确清晰
123 |  |  |  | 费用索赔处理符合程序，记录及时准确清晰 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 费用索赔处理符合程序，记录及时准确清晰
124 |  |  |  | 工程延期及工程延误处理符合程序，记录及时准确清晰 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工程延期及工程延误处理符合程序，记录及时准确清晰
125 |  |  |  | 工程暂停及复工处理符合程序，记录及时准确清晰 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工程暂停及复工处理符合程序，记录及时准确清晰
126 | 监理台帐 |  | 记录及时准确 | 材料/构配件/设备/试验记录台帐 |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 材料/构配件/设备/试验记录台帐
127 |  |  |  | 隐蔽/检验批/分项/分部报验台帐 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 隐蔽/检验批/分项/分部报验台帐
128 |  |  |  | 见证取样台帐 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 见证取样台帐
129 |  |  |  | 工程计量与工程款支付台帐 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 工程计量与工程款支付台帐
130 |  |  |  | 安全文明检查台帐（周、月安全文明检查） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 安全文明检查台帐（周、月安全文明检查）
131 | 信息管理 |  | 符合公司规定分类登记、建立台帐（强调记录清楚、完整、及时，查询便捷）（项目部的原始记录，按时间顺序记载（按标段或单位工程），集中存放；按类组卷，根据原始记录整理而成的，存放于相应卷内） | 有总目录及卷内目录，标示清晰、规范、检索方便 |  | 0.5 | 0.5 | 6.5 |  |  |  | 有总目录及卷内目录，标示清晰、规范、检索方便
132 |  |  |  | 收文、发文记录及时准确清晰 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 收文、发文记录及时准确清晰
133 |  |  |  | 申报、审批资料不得用红、纯蓝黑水、圆珠笔、复写纸、铅笔书写 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 申报、审批资料不得用红、纯蓝黑水、圆珠笔、复写纸、铅笔书写
134 |  |  |  | 系列资料，有原件的必须至少有一份原件保存良好 | 业主提供的资料：中标通知书、施工合同、地质勘探报告、设计文件、图纸审查记录等 | 1 | 1 |  |  |  |  | 业主提供的资料：中标通知书、施工合同、地质勘探报告、设计文件、图纸审查记录等
135 |  |  |  |  | 施工方提供的资料：报审、报验、联系单、回复单、报告及其它与工程建设有关的资料 | 1 | 1 |  |  |  |  | 施工方提供的资料：报审、报验、联系单、回复单、报告及其它与工程建设有关的资料
136 |  |  |  |  | 监理文件与记录：监理规划、监理细则、旁站监理方案、会议纪要、监理月报、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录、联系单、试验台帐、监理工作总结等 | 1 | 1 |  |  |  |  | 监理文件与记录：监理规划、监理细则、旁站监理方案、会议纪要、监理月报、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录、联系单、试验台帐、监理工作总结等
137 |  |  |  |  | 公司发文：标准规范、上级文件、行政文件、体系资料等 | 1 | 1 |  |  |  |  | 公司发文：标准规范、上级文件、行政文件、体系资料等
138 |  |  |  |  | 其它：与工程建设有关的文件、资料 | 1 | 1 |  |  |  |  | 其它：与工程建设有关的文件、资料
139 | 监理人员业务考核 |  |  | 熟悉设计文件（勘察资料、设计图纸、设计变更等） |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 熟悉设计文件（勘察资料、设计图纸、设计变更等）
140 |  |  |  | 熟悉合同文件（监理委托合同、施工合同、招标文件、投标文件、各种补充协议，洽商记录等） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 熟悉合同文件（监理委托合同、施工合同、招标文件、投标文件、各种补充协议，洽商记录等）
141 |  |  |  | 熟悉规范（监理规范、与工程有关的现行技术规范，特别是强制性条文） |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 熟悉规范（监理规范、与工程有关的现行技术规范，特别是强制性条文）
142 | 顾客满意度 |  | 监理行为 | 未发生一次业主、政府主管部门或承包商投诉 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 未发生一次业主、政府主管部门或承包商投诉
143 |  |  |  | 无因监理工作不力，受到业主或承包商投诉情况 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 无因监理工作不力，受到业主或承包商投诉情况
144 | 访谈 |  | 业主访谈 | 另见附件1（好5分，一般3分，差0分）： |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 另见附件1（好5分，一般3分，差0分）：
145 |  |  | 职工访谈 | 另见附件1： | [7 empty] | 另见附件1：
合计得分 | [5 empty] | 200 | 200 | 200
说明：
1.凡发生质量、安全事故的项目监理部工作绩效为零分，凡发生业主书面投诉的项目业主满意度为零分；
2.上次考核存在问题本次未整改的项目扣15分。
3.为了增加项目监理部的自主意识，增加项目监理部的自评栏。
4.考核前提前两天通知项目监理部，项目监理部事先准备好考核资料（含自评表）。
参加考核人员：
总监签字： 现场监理代表签字：
考核日期：

## 附件1——访谈表
附件1：
项目监理部访谈记录表
业主访谈：
工作纪律与作风：
工作态度与能力：
其它方面：
职工访谈：