监理日记（志）检查方案

监理日志是项目监理机构在实施建设工程监理过程中每日形成的文件，由总监理工程师根据工程实际情况指定专业监理工程师负责记录。项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。监理日志不等同于监理日记。监理日记是每个监理人员的工作日记。监理日志是由专业监理工程师每日记录整理的监理工作及施工进展情况的文件，有别于监理人员记录的监理日记。

监理日志和施工日记一样，都是反映工程施工过程的记录。一个同样的施工行为，往往两本日记可能记载有不同的结论，事后在工程发生问题时，日记就会起到重要的作用。因此，认真、及时、真实、详细、全面地做好监理日记（志），对发现问题，解决问题，甚至仲裁、起诉都有重要的作用。

总监理工程师应定期审阅监理日志，全面了解监理工作情况。

一、监理日志的作用

1、监理日志是工程实施过程中监理工作的原始记录和最真实的工作依据，是记录人素质、能力和技术水平的体现，是项目监理部监理工作状况的综合反映，是监理的工作量及价值的体现，同时也反映出监理企业的管理水平，它作为监理的工程跟踪资料是监理资料的重要组成部分，所以监理日记（志）的内容必须真实、准确、全面、力求详细、严谨认真、书写工整、规范用语、简洁明了反映监理每天的工作情况及工作成效。文字如处理不当，比如错别字多，涂改明显，语句不通，不符逻辑，或用词不当、用语不规范、采用日常俗语等等都会产生不良后果。语言表达能力不足的监理人员在日常工作中要多熟悉图纸、规范，提高技术素质，积累经验，掌握写作要领。严肃认真地记录好监理日记（志），禁止作假，不能为了某种目的修改日记，不得随意涂改、刮擦。为今后追溯问题、分清责任提供资料依据；并为撰写监理月报、监理工作总结积累素材；同时，也是考核监理机构和监理人员的重要材料。

2、记录应尽量采用专业术语，不用过多的修饰词语，更不要夸大其词，涉及到数字的地方，应记录准确的数字，不得采用诸如“大约 15㎡ ”之类的措辞。在监理日记（志）中不得出现概念模糊的字眼，例如：在监理日记（志）中出现“估计”、“可能”、“基本上”等概念模糊的字眼，会使人对监理日记（志）的真实性、可靠性产生怀疑，从而失去监理日记（志）应起的作用。

3、监理审批记录、验收记录大多是对施工结果的认可，不能系统反映监理活动，对有些特殊殊问题的原因、处理结果更难全面反映，而以文字记载为主的日记可将重要的监理活动全面、连续地记录下来。监理的验收表格只对施工活动间断性的记录，不能反映施工过程，一些施工过程出现的问题无法在验收表中得到反映，日记则是记录这些问题的载体，对处理有关问题具有重要的参考价值。一旦项目建设中业主与承包商之间对质量、进度、费用等问题产生异议、争端时，必然要追溯监理活动记录，以求证明。公正地记录好每天发生的工程情况是监理人员的重要职责。

4、监理日志也是监理人员自我保护的一项最有力的措施，一旦现场发生违规施工，造成重大事故，监理的验收表格则无法反映事故原因，无法反映施工活动，无法反映施工活动中出现的问题以及监理人员为处理问题所努力做的工作，它只是施工活动间断性的记录。而这时监理日志的关于监理人员对施工活动最全面的监控记录这一重要性就突现出来。如果你记录不详细或未做记录，则很难避免责任。

二、监理日志应注意监理事件的“关闭”

监理人员在记监理日志时，往往只记录工程存在的问题，而没有记录问题的解决，从而存在“缺口”。发现问题是监理人员经验和观察力的表现，而解决问题是监理人员能力和水平的体现，是监理的价值所在。在监理工作中．并不只是发现问题，更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理日记（志）要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。所以，监理日志应记录所发现的问题、采取的措施及整改的过程和效果，使监理事件圆满“闭合”。

监理日记（志）不允许记录与监理工作无关的内容。记录问题时对问题的描述要清楚，处理措施和处理结果都要跟踪记录完整，不得有头无尾。

三、监理日志记录内容要求

《建设工程监理规范》GB50319-2013中7.2.2条规定，监理日志应包括下列主要内容：

1 天气和施工环境情况。

2 当日施工进展情况。

3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

4 当日存在的问题及处理情况。

5 其他有关事项。

（一）日期、天气及施工环境情况

记录当天日期、气温及天气情况（分上午、下午或晚上）。

准确记录时间、气象，监理日志除写明日期，还应详细记录当日气象情况（包括气温、晴、雨、雪、风力等天气情况）及因天气原因而延误的工期情况。

监理人员在书写监理日记（志）时，往往只重视时间记录，而忽视了气象记录，其实气象记录的准确性和工程质量有直接的关系。如：

（1）混凝土强度、砂浆强度在不同气温条件下的变化值有着明显的区别，监理人员可以根据混凝土浇捣时的温度及今后几天的气温变化，准确计算出强度的理论计算值，从而判断是否具备拆模条件，是否具备承载能力，承载能力有多少等。

（2）在地基与基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工程等分部工程施工过程中，气象的变化直接影响工程的施工质量。有些工程在单位工程结束后出现一系列的质量问题，调查人员即可根据问题部位的监理日记（志）作出分析，有的质量问题可能就与气象有直接的关系。比如雨季施工时，基槽遭雨水浸泡，引起土壤变化进而影响基础工程的质量。

（二）施工工作情况

1、施工进度、质量情况

（1）准确记录承包商当天工程施工作业部位、施工内容、施工进度、施工班组及作业人数。施工进度除应记录本日开始的施工内容、正在施工的内容及结束的施工内容外，还应记录留置试块的编号（与施工部位对应）。重要的隐蔽工程验收、施工试验、检测等应予摘要记录，以备检索。

（2）混凝土、砂浆试块的留置、数量、取样部位，配合比检查结果。混凝土的养护情况、混凝土、砂浆试块涉及结构安全性能，因此试块制取工作必须在监理方见证下进行，该部分内容记录务必真实、详细；混凝土试块取样要记录清楚取样部位、组数、取样人；在记录时要强调监理日志中的试块取样日期、部位，必须要做到与旁站记录、平行检测和试验报告单相吻合一致。

（3）监理人员在书写监理日记（志）之前，必须做好现场巡查，增加巡查次数，提高巡查质量，巡查结束后按不同专业、不同施工部位进行分类整理，最后工整地书写监理日记（志），并做记录人的签名工作。

（4）监理人员在做监理日记（志）记录时，往往只记录工程进度，而对施工中存在的问题没有做好记录，或者认为问题较小，没有必要写在日记当中；或者认为问题已经解决，没有必要再找麻烦。其实这就忽视了自身价值的体现。现在许多业主方并不理解监理工作在工程项目中的作用，如果我们在日常的资料中没有记录监理发现的问题，没有记录监理的监督工作，怎么能让业主方更多地了解监理的工作内容和服务宗旨。所以在记录监理日记（志）时，要真实、准确、全面地反映与工程相关的一切问题(包括三控制、二管理、一协调）。

2、建筑材料情况

（1）记录当天建筑材料（含构配件、设备）进场情况，填写材料（含构配件、设备）名称、规格型号、数量、产地、拟用部位及见证取样情况、试验合格与否（补填）、验证情况、不合格材料处理等。

（2）对进场的原材料应根据其外包装标识，对照产品合格证、使用说明书、质保书等核实无误后，登记入监理日志。在数量方面，必要时进行复核；需要进行见证取样的，应及时取样送检，并将取样数量、部位及取样送检人记录清楚。该部分内容应与材料／设备／构配件报验单闭合。

3、施工机械情况

记录当天施工机械运转情况，填写机械名称、规格型号、数量及机械运转是否正常，若出现异常，应注明原因。

（三）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况，现场质量（安全）存在的问题及处理情况

1、监理人员应做好旁站、巡视和平行检验等现场工作。现场监理工作要深入、细致，这样才能及时发现问题、解决问题，监理人员应在当天现场检查工作结束后，按不同施工部位、不同工序进行分类整理，并按时间顺序记录当日主要监理工作及监理在现场发现及监理预见到的问题，并应逐条记录监理所采取的措施及处理结果，对于当日没有结果的问题，应在以后的监理日志中得到明确反映。

2、监理人员在做监理日记（志）记录时，往往只记录工程进度、存在问题。没有记录问题是怎样解决的。应该说，发现问题是监理人员经验和观察力的表现，解决问题是监理人员能力和水平的体现。在监理工作中，并不只是发现问题，更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理日记（志）要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。

3、当日收发文号、收发文的主题以及重要文件的内容摘要，包括收到的各方要求、请示来文和当日签发的监理指令（如指令单、通知单、联系单）、监理报表（各种施工单位报审表及监理签证等），并应逐一说明监理落实处理上述收发文的情况。

（四）其他事宜：包括安全、停工情况及合理化建议等

1、记录当日处理设计变更、费用索赔、工程款支付内容。设计变更可以由工程参建方任一方提出，经设计方认可后必须由总监理工程师签发至施工方执行；对索赔处理记录，索赔事件发生时间及原因，施工方提出索赔意向和索赔报告的时间和概要内容及监理部作出的答复都要记录进监理日志。

2、若发生施工延期或暂停施工应说明原因，如停电、停水、不利气候条件等。一般情况下，即使施工单位再有详细的进度计划都是纸上谈兵，因为在每日的施工过程中都存在不同的干扰因素对进度计划的实施造成影响。监理工程师要深入施工现场对每天的进度计划进行跟踪检查，检查施工单位各项资源的投入和施工组织情况并详细记录进监理日志。

四、监理日志记录中存在的一些普遍问题

1、对记录监理日志的重要性认识不足，没有引起大部分总监以及监理人员的重视。记录较好的监理日记（志），监理人员各自的监理日记均有总监的巡视检查记录，总监也看的比较细，对问题的整改注意跟踪检查，同时总监自己也有监理日记。总监对监理日记（志）的重视与否可以说是决定性的。

2、对监理日记（志）应记的内容不清楚，应该记什么，怎么记？这是监理日记（志）中普遍反映出的。检查发现：

日期：连续几天的工作情况一页代过，如填写5月3日—5月7日，难道这么几天的工作会一模一样，出现的问题也会一样？或者填写断页，如从4月21日，一直到4月29日才又有监理日志，中间都没有了，都干吗去了？不得而知，有事没有做记录，必须交代清楚，如中途休假，可在休假前一天和休假后第一天上班监理日记（志）中分别注明休假起止日和工作交接情况。

施工人员动态：填写施工单位的项目经理、技术负责人、安全员、质检员等管理人员姓名和人员数量，主要施工人员的数量。而咱们的日记（志）仅填多少人，或纯粹不填——空白。

施工材料这一块：多数空白，而检查工程资料，又有当天进场材料报验。或者填写的材料与工程报验材料不符，或是日期对不上等等问题。

再看施工质量情况：记录问题表述不清楚，如记录“某某房间地基处理素土夯实不达标”，就算完了，到底是什么范围，什么部位，实验室做的素土的最大干容重是什么，设计压实系数是多少，没有记录，以及我们现场实测数据是多少，换算出来的压实系数是多少？均没有记录；也没有问题原因分析，到底如何整改，采取了什么措施，这个问题最终整改了没有，都没记录。

如记录中有些只记砌筑墙体，而未记录砌筑部位、施工质量、试块制取等。

再还有，有的监理日记（志）整页只记录“施工一切正常”几个字就完了；或做流水帐，记录了些与工程无关的事情，如“我今天几点出去，去了什么什么工地，什么什么房间，然后几点又回到监理部”，就算完成了今天的工作。更有甚者，整页只记录“同上”。

等等诸类对监理日记（志）内容不清楚，说明了什么问题？说明我们相当部分监理人员，尤其总监没重视，总监没组织监理人员认真学习，相当部分监理人员也没把规范当回事，凭自己想像凭自己所谓的“经验”想当然的工作，大家试想这样能行吗？
    当然也有记录比较好的，每天都有记录，而且记录相对清楚；

3、闭合性不好：这种情况比较普遍；当天检查发现的问题，通知什么人整改，到底整改还是没有整改，后面的日志中均没有回应，给人感觉该工程全是问题。

4、记录不及时，不能当天记录，有的过几天才完任务。

5、书写潦草、字迹不工整、错字较多、乱涂乱改、用语不规范，专业术语用的很少，涉及到数字的地方，记录不够准确，如“大约20平方米”、“大约50米”等的措辞。概念模糊的字眼较多，如“估计”、“可能”、“基本上”这样概念模糊的字眼很会使人对监理日志的真实性、可靠性产生怀疑。一旦工程出问题，追查到这样的监理日志，后果大家可想而知。

如监理日记（志）中记载水泥进场报验，可核查当天有无水泥报验单，并检查所附的水泥合格证、准用证等质量证明资料是否齐全、有效；如当天有测量放线报验记录，可检查当天是否有测量放线报验单，并检查所附的施工单位自检资料及测量成果、监理复测记录等。
    我们还可以根据有关监理资料来核查监理日记（志）。如：根据某一份原材料报验单的日期，检查该天的监理日记（志）是否有记录等。这样不但检查了专业监理工程师所负责的监理资料，也同时检查了监理工作的质量。目前有的监理日记（志）记录过于简单，内容不完整；有的记录内容不准确，只记录施工形象进度，监理工作内容却未认真记录，有的记录日期与施工资料不相吻合等。对于监理日记（志）的缺陷，总监理工程师应及时检查，督促改正。这样，总监理工程师通过监理日记（志）的核查，既能掌握每个监理人员的工作情况，同时也可以督促监理人员按规范要求作好监理工作。

江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

2014年2月