加强人防工程建设监理工作 确保我市人防工程建设质量

钟勇华

人防工程是国防工程的重要组成部分，是战时保障城市居民 物资隐蔽、减少人员伤亡损失、保存战争潜力的重要设施。人防 工程质量能否满足规定的防护要求，关系到战时能否有效地保护 人民群众的生命安全。人防工程建设监理是人民防空工程专业化 的工程建设监理单位，根据有关人民防空工程建设文件、建设法 规、技术标准，对人民防空工程建设在施工质量、建设工期和建 设资金使用等方面，对人民防空工程建设实施专业化的监督管 理。为贯彻落实国家人防办《人民防空工程建设监理管理规定》， 规范我市人防工程建设监理工作，确保人防工程建设质量，我们 今天在此召开赣州市首次人防监理工作会议。

一、加强人防工程监理工作势在必行。

自2005年以来，我市逐步在结建人防工程推行人防工程建 设监理工作。2008年赣州江南监理公司、赣州昌顺监理公司取 得人防工程建设监理资质，2011年赣州市建设工程监理公司、 赣州中韵监理公司取得人防工程建设监理资质。目前我市人防工 程共计XX个项目，建筑面积XX万平方米，.其中赣州江南工程监 理公司监理21个项目、建筑面积XX万平方米；赣州昌顺工程监 理有限公司监理27个项目、建筑面积XX万平方米；赣州市工程 建设监理有限公司监理2个项目、建筑面积XX万平方米；赣州 市中韵建设监理有限公司建筑监理2个项目、建筑面积XX万平 方米；浙江长城监理有限公司监理49个项目、建筑面积XX万平

方米。

当前，我市人防工程建设监理顺利推行，人防工程专业监理 开始稳步发展，对控制人防工程的质量、进度、投资和加强安全 生产管理等方面发挥了积极作用，但在人防专业监理工作中也存 在着不少问题。主要表现在以下几个方面。

1、我市人防监理公司的人防工程监理资质等级低，不能监 理包含抗力等级为五级的专业队工程的结建项目和县级人防指 挥所工程。

2、监理工作中的常见问题。

①监理工作程序不清。严格按照国家规定及监理程序工作， 是搞好项目监理工作的重要原则之一。而目前有些监理公司无严 格的内部管理程序和制度，实际监理工作中不按监理程序办事， 监理工作的制度化、程序化、标准化、规范化程度不高。

②监理现场记录不齐全、不真实、太简单。要建立科学、严 格的监理旁站制度，尤其对施工中涉及实体质量、结构安全的关 键部位、重要工序必须实行现场跟班监督，做好现场记录。监理 单位应建立和完善旁站监理制度，明确总监和专业监理人员及监 理员的职责，定期检查旁站监理人员的到位情况、旁站监理记录 和旁站监理工作质量。旁站监理人员对旁站监理工作应承担相应 的监理责任。

③监理技术文件(监理规划、监理细则等）照抄照搬，缺乏具 体项目针对性和符合实际的可操作性。部分监理工程师在编写项 目监理技术文件时，不能充分发挥自身主观能动性，不结合项目 特点和工程具体情况，照抄照搬监理技术文件范木，起不到编写 技术文件的作用和意义。

④总监工作责任制未落实。总监一人多项、一身多职、精力 有限，难以真正起到总监的作用。总监是监理单位在工程项目监 理活动中的全权代表，是监理项目的责任主体、是实现监理项目 的最高责任人，项目总监的作用不是一般专业监理工程师所能替 代的。目前部分监理企业让一个总监担任四五个甚至更多项目的 总监,使总监难以发挥其应有的作用，不能真正履行总监的职责， 进而影响到项目的监理效果。

⑤有些项目监理工程师对专业知识掌握不足。有些项目在质 量监督核查时，人防工程质量通病问题出现较多，现场监理工程 师未做详细检查或未发现质量问题。项目总监理工程师应具有组 织同类工程建设监理的经验和较高技术管理水平，熟知人民防空 工程建设的政策、法规和人民防空工程的设计、施工规范。现场 监理工程师必须具有监理工程师证书并经过人民防空专业监理 培训，取得人民防空工程监理资格证书。

⑥有些项目监理工程师对人防工程质量监督程序不了解，常 出现工程已经开工却还未办理质量监督手续的情况，质监必检点 不及时报验，未及时在人防工程质量验评信息上传系统中审核施 工单位上传的验评资料。

3、人防工程竣工验收项目偏少。据统计我市已建在建人防 工程115个项目，目前竣工验收48个项目，建筑面积XX万平方 米。其中赣州江南工程监理公司监理11个项目、建筑面积XX万 平方米；赣州昌顺工程监理有限公司监理2个项目、建筑面积 XX万平方米；浙江长城监理有限公司监理12个项目、建筑面积 XX万平方米。有些早期建成项目数年未组织竣工验收。

4、由于监理市场竞争激烈，监理取费不规范，使监理工作 处于被动地位，严重影响监理工作的正常开展，造成了人防工程 监理的不良影响。有的项目监理取费过低，企业不可能聘请高素 质的监理人员实施监理，监理从业人员综合素质较低，业务不熟， 建设单位不满意，造成了恶性循环，制约了监理行业的发展。人 防工程建设监理费计取的应遵照国家和省有关规定，按人防工程 规模、难易程度、工期长短等不同因素全面考虑，并在监理合同 中确定其计取标准和付款方式。监理单位不应随意提高和降低监 理收费标准，不应恶性竞争。

5、当前监理市场存在的问题，其中既有监理企业自身存在 的技术力量不够强、业务水平不够专、现场管理不够严、责任意 识不够强等问题，也有人防主管部门监管不到位等问题。省站根 据我省人防工程监理体制机制，将要釆取措施规范市场秩序，引 导人防监理企业全面提高素质。人防监理企业要苦练内功，全面 提高企业核心竞争力，树立良好的企业形象和社会形象。目前， 我市人防监理企业中已经接受人防监理专业培训、并富有人防监 理经验的监理工程师偏少，人防专业监理的社会环境还有待优 化，优秀的人防专业监理单位太少，更多的专业监理企业还有待 培育、扶持和规范。

二、依法依规做好人防工程质量管理是人防监理企业的职责 所在。

江西省人防工程质量监督站根据国家及江西省有关法律、法 规和人防工程建设强制性标准，将参建单位的质量行为、涉及结 构安全及防护密闭功能的重要部位和关键工序作为监督重点。

1、施工准备阶段工程监理单位的质量行为监督。

①协助建设单位完成工程项目报建审批手续；

②总监理工程师必须有总监任命书，总监代表必须要有总监 签字的委托书；

③建立专业人员配备齐全的项目监理班子；

④监理工程师应有资格证书；

⑤协助建设单位组织设计交底及图纸会审，审查施工单位提 交的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划并督促其实 施；

2、施工过程中的监理单位的质量行为监督。

①依照法律、法规、规范、标准和合同对施工质量实行监控， 釆取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理，书面记录齐全；

②执行原材料、半成品、构配件和设备进场的联合验收制度， 由监理工程师签字；

③执行见证检验制度；

④编制监理月报，及时真实记载监理日记；

⑤执行工程例会制度，要有完整的会议记录•，

⑥及时整理监理档案。

⑦按月提交监理月报。

3、为保证人防工程的施工质量，在施工过程中设置以下9 个必检点，必须通过质量监督部门检查验收认可后，方能进行下 道工序。

①基坑验槽；

②垫层防水施工过程中；

③底板钢筋，水电预留预埋，三防门门框固定安装；

④侧墙钢筋，风水电预留预埋在封模前；

⑤顶板钢筋，风水电预留预埋在隐蔽前；

⑥外墙混凝土拆模后，防水施工前的表观质量；

⑦主体结构分部验收；

⑧内部装修，风水电等设备安装；

⑨竣工验收。

4、人防工程资料按《人民防空工程质量检验评定标准》要 求整理，并及时上传至人防工程质量验评信息上传系统中。

5、主体结构验收

主体结构验收包括主体结构、孔口防护和工程防水。

①人防工程主体结构土建施工已全部完成（含后浇带），所 有管道、设备安装的预留、预埋件已按设计要求全部完成，并已 清理出来和进行了防锈处理。地面无建筑垃圾，干净整洁，主体

不得进行修补和粉刷，有满足验收的照明条件；

②建设单位（或监理单位）已组织勘察单位、设计单位、施 工单位、防护设备厂家对人防地下室进行主体结构分部工程初 验，且质量达到合格标准，并出具《结构分部工程质量验收记录 表》；

③已委托有相应资质的工程质量检测机构，对人防工程主体 结构砼防护性能进行检测，并出具检测报告；

④工程质量评定资料、质量保证资料、施工技术管理资料以 及施工、监理日誌资料应当齐全有效，并已分类整理；

⑤建设单位应在初验合格后，向质量监督站报请主体结构验 收，并附上《结构分部工程质量验收记录表》；

⑥质量监督站对资料进行审核，并去工程现场察看，在符合 验收条件后，提前7天向省人防工程质量监督站报告，并由省站 会同当地人防办对人防工程进行主体结构验收监督；

⑦人防工程主体结构验收合格后，方可进入下一道工序。

6、竣工验收

根据江西省人民防空办公室《关于加强全省人防工程平战转 换工作意见》（赣人防发[2008] 30号）和《关于规范人防工程专 用过滤吸收器销售安装的通知》（赣人防发[2011] 40号）文件的 要求，市本级人防工程风水电设备设施全部安装到位,县市级人 防工程风水电管线穿墙预留预埋构件安装到位。竣工验收包括主 体结构、孔口防护和工程防水、建筑装修、风水电设备安装、消 防。

①完成工程设计和合同约定的各项内容，工程内部无建筑垃 圾，环境干净整洁，照明设施完善，基本做到防护可靠、美观实 用、平战结合的效果；

②人防门均应安装到位，标牌标识清楚，做到启闭灵活，密 闭性能良好，手柄转动灵活，加注黄油。门扇、门框油漆装饰到 位，且已通过人防门专项防护质量检测，并出具检测报告；

③监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕；

④单位工程质量评定资料、质量控制资料、观感质量检查、 施工技术管理资料以及监理资料应当齐全有效，并已分类整理；

⑤建设单位（或监理单位）已组织设计单位、监理单位、施 工单位、防护设备厂家对人防地下室进行竣工初验，赣州质监站 到场监督。初验工程质量应达到合格标准，并出具合格证明书。

⑥赣州质监站对竣工资料进行审核，在符合验收条件后，提 前7天向省人防工程质量监督站报告，并由省站会同当地人防办 对人防工程进行竣工验收监督；工程质量达到合格标准，由省站 出具质量监督报告。

7、竣工验收备案。

根据江西省人民防空办公室《江西省人民防空工程竣工验收 备案管理暂行办法》（赣人防发[2006] 58号）文件的要求，建设 单位应组织人防工程竣工验收和向人防主管部门办理竣工验收 备案。

三、对我市人防工程建设监理工作的几点意见。

2011年3月1日实施《江西省人民防空工程管理办法》以 来，我市人防工程建设形势喜人，年审批人防工程建筑面积二十 万平方米以上，并呈逐年递增趋势。加强人防工程建设监理工作 显得尤其重要。

1、加强人防工程监理企业资质管理，严格执行《人民防空 工程建设监理管理规定》规定，监理企业不能超出批准的业务范 围从事人民防空工程监理活动。对具备条件的监理企业可以申报 人防工程乙级资质，对项目质量问题多、监理工作不符合要求的 监理单位按有关规定实行淘汰。

2、加强人防工程监理人员资格管理，提高监理队伍的整体 素质，严把监理人员上岗关，未经培训或培训不合格的坚决不允 许上岗；注重现有监理人员的继续教育工作，抓好监理全员培训， 加强总监、专业监理工程师和监理员经常性专门培训。

3、要加强行业监管，规范人防监理行为。根据省站要求将 监理企业资质管理包括监理工程师的管理纳入信息化管理的轨 道，通过网络等现代化手段，受理并审查企业资质、人员资质， 记录并公示企业及个人的不良行为等，方便社会监督，提高对资 质管理的透明度和工作效率。同时提供合格的监理工程师人才 库，供监理单位选用，以提高工程建设监理的整体水平，做到人 尽其才，物尽其用，充分发挥监理人员的作用。

4、严格按人防工程质量监督程序做好监理工作。

监理单位应在工程开工前督促建设单位按要求来我站办理 质监手续。在工程监督过程中，监理应依照法律、法规、规范、 标准和合同对施工质量实行监控，釆取旁站、巡视和平行检验等 形式进行监理，书面记录齐全，并需保证质量验评信息中的验收 资料及时准确的上传至系统。施工过程的必检点验收前，必须通 过监理验收认可后，签署《人防工程质量核查通知书》书面通知 我质监站对工程质量进行核查。我质监站进行核查后方能进行下 道工序。工程建设过程中若发现存在安全事故和质量隐患，监理 应发书面通知单甚至停工单，施工单位拒不整改或者不停止施 工，建设单位拒不签收的，项目总监理工程师应及时向质监站报 告。

5、加强人防工程主体结构验收和竣工验收工作。

各人防工程监理公司应梳理各自的监理项目，督促建设单位 对具备条件组织主体结构验收和竣工验收。

今后，我市人防工程建设的新形势对监理工作有着更高的要 求，各监理单位应进一步加强队伍建设，提高队伍素质，增强服 务能力，推动人防工程建设事业的发展！

2012年5月22曰